## User Stories & Tasks
Force de travail : 4 semaines école (8h/semaine), 5 devs <=> 160h dispos
SPRINT | EPIC | User Story | Tâches | Complexité | Temps estimé (h)
SPRINT 1 : MVP Authentification, Mise en vente d'oeuvres, Page de présentation des oeuvres mises en vente, Système d'enchères, Modération des oeuvres publiées | Authentification & Profils | En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte (email/mot de passe ou OAuth) afin d'accéder aux fonctionnalités de la plateforme. | • Formulaire d'inscription (nom, email, mdp) • Intégration OAuth (Google, Apple) • Envoi d'email de vérification • Stockage sécurisé des mots de passe | Moyenne | 4
| Authentification & Profils | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir choisir mon type de compte (Acheteur, Vendeur) lors de l'inscription afin que la plateforme adapte mon expérience. | • Sélecteur de rôle à l'inscription • Modèle BDD différencié (acheteur / vendeur) - Validation du statut Vendeur par un admin | Moyenne | 1
| Marketplace & Catalogue | En tant qu'utilisateur, je veux parcourir le marketplace et voir toutes les enchères actives afin de découvrir des œuvres disponibles. | • Page marketplace paginée • Carte œuvre : image, titre, prix actuel, temps restant • Tri par date de fin / prix / popularité • Chargement infini ou pagination | Moyenne | 4
| Marketplace & Catalogue | En tant qu'utilisateur, je veux voir le détail d'une enchère (photos haute résolution, description, historique des offres, temps restant) afin de décider si j'enchéris. | • Page détail enchère • Galerie photos zoomable • Bloc : prix actuel, meilleur enchérisseur, compte à rebours • Historique des offres (montant anonymisé ou pseudo) • Bouton 'Enchérir' proéminent | Haute | 3
| Gestion des enchères | En tant que vendeur, je veux créer une annonce d'enchère (titre, description, photos, prix de départ, prix minimum, durée) afin de mettre mon œuvre en vente. | • Formulaire multi-étapes de création • Upload multiple d'images • Champs : titre, description, catégorie, prix de départ, prix de réserve, durée • Prévisualisation avant soumission • Validation manuelle admin avant publication | Haute | 6
| Gestion des enchères | En tant que vendeur, je veux définir un prix minimum (prix de réserve) pour mon enchère afin que mon œuvre ne soit pas vendue en dessous de sa valeur. | • Champ 'prix de réserve' (hidden acheteurs) • Logique : si offre finale < réserve, vente annulée • Notification vendeur si réserve non atteinte • Admin peut voir les prix de réserve | Faible | 1
| Gestion des enchères | En tant qu'acheteur, je veux placer une offre sur une enchère afin de tenter d'acquérir l'oeuvre concernée. | • Formulaire offre (montant ≥ offre actuelle + incrément) • Incrément minimum configurable par admin • Anti-sniping : prolongation si offre dans les 5 dernières minutes | Moyenne | 2
| Gestion des enchères | En tant que vendeur/acheteur, je veux recevoir une notification m'informant de la conclusion de l'enchère (vendeur dans tous les cas, acheteur si enchère la plus haute), avec les coordonnées de l'acheteur/vendeur dedans. | • Email envoyé des deux côtés (acheteur/vendeur) | Faible | 2
| Panneau d'administration | En tant qu'administrateur, je veux valider, modifier et supprimer les annonces soumises avant leur publication afin de garantir la qualité des contenus. | • File d'attente des annonces en attente de modération • Actions : approuver, rejeter (avec motif), modifier • Historique des actions de modération • Notification automatique au vendeur | Moyenne | 4
27
SPRINT 2 : Notifications, amélioration des enchères et préparatifs des recommandations | Notifications | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des notifications (email + in-app) pour les événements importants (surenchère, clôture, contact) afin de rester informé. | • Système de notifications in-app (badge, liste) • Templates emails transactionnels • Préférences de notification (activer/désactiver par type) • Push notifications mobile (optionnel) | Haute | 6
| Gestion des enchères | En tant que vendeur, je veux gérer mes annonces (modifier certains champs, désactiver, archiver) avant leur publication ou après leur clôture. | • Dashboard 'Mes enchères' (statuts : brouillon, en attente, active, clôturée) • Édition : titre, description, photos (avant publication) • Désactivation / suppression avant publication • Archivage automatique à clôture | Moyenne | 4
| Gestion des enchères | En tant qu'acheteur/vendeur, je veux voir les statistiques d'une enchère (nb d'offres, courbe d'évolution du prix) afin d'évaluer l'attractivité de l'œuvre. | • Graphique d'évolution du prix dans le temps • Compteur d'offres total • Indicateur 'en tendance' si beaucoup d'activité récente • Données disponibles en API JSON | Moyenne | 4
| Gestion des enchères | En tant qu'acheteur, je veux être notifié si je suis surenchéri afin de rester le meilleur enchérisseur. | • Notification email/push si surenchéri • Mise à jour temps réel du prix (WebSocket ou polling) • Anti-sniping : prolongation si offre dans les 5 dernières minutes | Moyenne | 4
| Authentification & Profils | En tant que vendeur/artiste, je veux renseigner mon profil (bio, photo, liens réseaux sociaux) afin de renforcer ma crédibilité auprès des acheteurs. | • Page édition de profil • Upload photo de profil (liaison BDD vers volume docker) • Champs : bio, site web, réseaux sociaux • Affichage public du profil vendeur | Faible | 2
| Authentification & Profils | En tant qu'acheteur, je veux renseigner mes préférences artistiques (mouvements, styles, budget) lors de l'onboarding afin de recevoir des recommandations pertinentes. | • Étape onboarding post-inscription • Sélection multi-tags (mouvement, médium, budget) • Stockage préférences en BDD | Moyenne | 2
22
SPRINT 3 : Amélioration de la rétention des utilisateurs grâce aux recommandations, nouvelles possibilités de modération | Recommandations | En tant qu'utilisateur, je veux voir un carrousel des enchères les plus populaires du moment afin de découvrir les tendances. | • Section 'Tendances' sur la homepage • Critère : nb offres récentes + vues + favoris • Sélection manuelle possible par admin • Rafraîchissement toutes les heures | Faible | 6
| Recommandations | En tant qu'acheteur, je veux voir sur la homepage des recommandations personnalisées basées sur mes préférences. | • Composant 'Pour vous' sur la homepage • Fallback sur les tendances si profil vide • Actualisation quotidienne des recommandations | Haute | 8
| Panneau d'administration | En tant qu'administrateur, je veux choisir les annonces 'à la une' et configurer le prix minimum global afin de piloter l'expérience éditoriale et tarifaire. | • Sélecteur 'mettre à la une' sur chaque annonce • Champ 'prix minimum global' dans les paramètres • Ordre d'affichage personnalisable pour les 'à la une' • Logs de modification des paramètres | Faible | 6
| Panneau d'administration | En tant qu'administrateur, je veux gérer les utilisateurs (voir, suspendre, supprimer) et retirer des offres abusives afin de maintenir l'intégrité de la plateforme. | • Table utilisateurs avec filtres et recherche • Actions : suspendre, supprimer, changer de rôle • Retrait d'offre avec motif optionnel + notification • Journal d'audit des actions admin • File d'attente de validation des profils vendeurs | Moyenne | 6
26
SPRINT 4 : Amélioration de la recherche d'oeuvres, et de la communication vendeur/acheteur | Marketplace & Catalogue | En tant qu'utilisateur, je veux filtrer et rechercher des œuvres (catégorie, prix, artiste, mouvement artistique) afin de trouver rapidement ce qui m'intéresse. | • Barre de recherche full-text • Filtres : catégorie, fourchette de prix, artiste, mouvement • URL shareable avec les filtres appliqués • Résultats en temps réel (debounce) | Haute | 6
| Marketplace & Catalogue | En tant que vendeur, je veux appliquer une catégorie (tableau, sculpture, meuble, photographie…) à mon annonce afin d'aider les acheteurs à trouver mon œuvre. | • Champ 'catégorie' dans le formulaire d'annonce • Table categories en BDD (slug, libellé) • Filtrage marketplace par catégorie • Admin peut ajouter/supprimer des catégories | Faible | 3
| Marketplace & Catalogue | En tant qu'acheteur, je veux voir les œuvres d'un même artiste sur sa page profil afin de découvrir l'ensemble de sa production. | • Page profil public de l'artiste/vendeur • Liste des enchères actives et passées • Statistiques publiques (nb ventes, prix moyen) • Bouton 'Suivre l'artiste' | Moyenne | 4
| Notifications | En tant qu'acheteur ayant gagné une enchère, je veux être mis en relation avec le vendeur afin d'organiser la livraison de l'œuvre. | • Messagerie interne acheteur ↔ vendeur • Déclenchée automatiquement à la clôture de l'enchère • Système de tickets pour le SAV • Historique des messages | Moyenne | 8
21
6